## PAM 2015 (hidden)
|  |  | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |  |  |  |  | D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
FORMATO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  |  | D02.01.F01 |  |  | Página 1 de 1
[8 empty] | Versión 4 |  |  | 2012-02-08
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION - 2016-2019 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PITALITO FECHA DE ELABORACIÓN JUNIO 2016
OBJETIVO GENERAL: Gestionar, asesorar y fortalecer un plan que facilite a la Secretaría de Educación Municipal estrategias de acompañamiento, seguimiento y mejoramiento a los Establecimientos Educativos para elevar la calidad de la educación en todos los niveles.
META GENERAL: Contar con un sistema de gestión que articule procesos, programas y proyectos con un objetivo común e implementación de estrategias claras de acompañamiento, seguimiento y orientación a los establecimientos educativos , que le permitan fortalecer el sistema educativo en términos de (calidad, cobertura, eficiencia y pertinencia).
EJES DE LA POLITICA DE EDUCACION : CALIDAD
OBJETIVOS | UBICACIÓN | COMPONENTES DEL PAM ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | TAREAS DEL PAM | RESPONSABLE DE LA TAREA | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | RECURSOS | PROYECTOS MEN | ESTRATEGIA DE CALIDAD ASOCIADA A LA ACCIÓN
[9 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Consolidar una Política Educativa para el Mpio. De Pitalito a través del Plan Decenal de Educación. | Municipio de Pitalito | CARACTERIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO | para el año 2013 Tener elaborado el Plan Decenal de Educación | Un Plan Decenal de Educación elaborado. | Realizar alianza estratégica con una entidad para que movilice a la comunidad alrededor de mesas de trabajo. |  | Acompañar y fortalecer las mesas de trabajo necesarias con los actores pertinentes |  |  |  | 50000000 | LINEAMIENTOS DE POLITICAS EDUCATIVAS | Adopción de Política Territorial alineada con políticas de orden Nacional
[5 empty] | Consolidar el PDE en un Documento y socializarlo |  | Mediante Acuerdo hacer aprobar el Documento elaborado, socializarlo en Comité de Rectores, y por medios de comuniciación para toda la comunidad.
Mejorar el desempeño de los estudiantes del municipio de Pitalito en competencias básicas para la formación de ciudadanía | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | ACOMPAÑAMIENTO A IE | En el año 2014 la Secretaria de Educación contará con al menos 2 programas de fortalecimiento por eje tranversal. | No. De programas de fortalecimiento a los ejes transversales implementados | Articular acciones con entidades territoriales para apoyar los PPT (educación ambiental, educación para el ejercicios de los derechos humanos, educación para al sexualidad y construcción de ciudadanía) |  | Hacer el puente entre las Instituciones de salud, ambientales, organismos de socorro, del Ministerio Publico, entre otros, con el fin de apoyar las actividades a realizarse en las IE de acuerdo a las necesidades manifiestas. |  |  |  | 40000000 | MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS OBLIGATORIOS (EJES TRANSVERSALES) | Implementación y desarrollo de los proyectos de Educación sexual, Educación ambiental, construcción ciudadana, uso del tiempo libre y derechos humanos.
|  |  | 15 IE adelantando acciones en el marco de la estrategia de formación para la ciudadanía | % de Establecimientos educativos implementando acciones estratégicas en formación de ciudadanía. | Implementar nuevas estratégias y fortalecer los programas que se encuentran implementados en las I.E. a través de Asistencia Tecnica y acompañamiento por parte del MEN. |  | Dar asistencia Técnica con el apoyo del MEN y hacer acompañamiento continuo para fortalecer las diversas mesas de trabajo en las IE
Fortalecer las I.E en la elaboración de PMI, diseño de la Autoevaluación Institucional y apropiación de Rutas de Mejoramiento. | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | ACOMPAÑAMIENTO A IE | Al 2014 el 100% de las I.E. desarrollarán acciones de autoevaluación Institucional, diseño y ejecución de PMI y Rutas de Mejoramiento de manera adecuada. | No. De I.E. capacitadas en Autoevalución, PMI y Rutas de Mejoramiento/ No. De I.E. existentes | Conformar equipo de expertos como apoyo al área de Calidad Educativa para ofrecer Asistencias Técnicas a I.E. (Rutas de Mejoramiento) y sus respectivos seguimientos |  | Seleccionar Equipo de Expertos. Recepcionar Autoevaluaciones y PMI, verificar, capacitar, hacer asistencia tècnica |  |  |  | 100000000 | ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Acompañamiento en el desarrollo de la ruta de mejoramiento institucional en los EE oficiales y privados
Realizar capacitaciones en guia No. 34 (diseño y elaboración de Planes de Mejoramiento Institucional y Autoevaluación Institucional)
Fomentar las competencias a través del desarrollo y la difusión de Experiencias Pedagógicas Significativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | ACOMPAÑAMIENTO A IE | Realizar Gran Foro Regional por la Calidad Educativa | Un Foro de impacto Regional, realizado cada año. | Realizar contratación con una persona natural o jurídica para que realice a todo costo el Foro Regional por la Calidad Educativa |  | Orgamizar, convocar y desarrollar el Foro Regional por la Calidad Educativa |  |  |  | 40000000 | FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS | Apoyo y gestión en el fortalecimiento de las Experiencias Significativas de las IE
|  |  | Impulso de las Experiencias Pedagógicas Significativas en las 15 I.E. | No. De experiencias significativas/No. De I.E. | Propiciar espacios de Expresión de las Competencias a través del desarrollo de Proyectos que conlleven a Experiencias Pedagógicas Significativas, con el apoyo de la SEM y del MEN. Realizar Foros, Encuentros, Exposiciones y difusión. |  | Alineado con el sistema nacional de acompañamiento a experiencias significativas, establecer las estrategias de apoyo y de gestión para las IE del municipio de Pitalito, con el fin de mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media, fortalecer la gestión de sus instituciones, hacer un reconocimiento y dignificación a la labor docente y fortalecer el desarrollo de las competencias de los estudiantes. |  |  |  | 40000000
|  |  | Fortalecer las tres I.E. focalizadas en la Atención a Población con NEE | Fortalecer las tres I.E. focalizadas en la Atención a Población con NEE | Apoyar la formulación, ejecución y evaluación de los planes de mejoramiento de las IE, enfocado especialmente en NEE | [5 empty] | 140000000
Mejoramiento de la educación a través de la articulación en todos sus niveles | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | ACOMPAÑAMIENTO A IE | Un PPP significativos en C/I.E. del área Rural | No. De I.E. con PPP significativos | Gestionar alianzas y acuerdos entre actores de la región para generar proyectos productivos locales para las I.E. |  | Adelantar tareas de motivaciòn para articular, identificar posibles aliados, planear la AT, planear el seguimiento y evalauciòn de la misma. |  |  |  | 40000000 | PROMOVER LA ARTICULACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS | Acompañamiento en el proceso de Articulación de los diferentes niveles Educativos
|  |  | Articulación en la Media de programas pertinentes a la región ofrecidos por I. de E.S. | Porcentaje de I. E. articulados con el mundo productivo y la educación superior | Ampliar, actualizar y fortalecer los convenios con las I. E., Universidades y SENA (Formación en Medio Ambiente).
[5 empty] | Gestión para la ampliación de la oferta Educativa Superior |  | Hacer estudio de factibilidad, conveniencia y mercadeo para ofrecer Programas de Educación Superior pertinentes a la Región
|  |  | Fortalecimiento en la prestación del servicio ofrecido a la Primera Infancia | Componente Educativo Pertinente ofrecido en el Programa de Cer0 a 5iempre | Articular con ICBF el componente Educativo. |  | Con base en los lineamientos del MEN fortalecer el Programa |  |  |  | 1000000
Asesoria y acompañamiento para la resignificación de los PEI y consolidación de curriculos pertinentes | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | ACOMPAÑAMIENTO A IE | Al finalizar el año 2013, el 100% de I.E. habrán ajustado sus PEI de acuerdo a su plataforma estratégica, Planes Sectoriales y políticas curriculares actualizadas. | % de I.E. con PEI actualizados y resignificados. | Conformar equipo de expertos como apoyo al área de Calidad Educativa para ofrecer Asistencias Técnicas a I.E. (análisis, autoevaluación y resignificación de los PEI) y sus respectivos seguimientos |  | Seleccionar Equipo de Expertos. Realizar revisiones de la caracterizaciòn y perfil territorial, identificar las falencias de cada PEI, planear y realzar ajustes, en la I.E. que lo requieran |  |  |  | 136000000 | APOYAR LA GESTIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO | Fortalecimiento de la gestiòn escolar, mejora continua.
Realizar Taller por I.E. para lograr el objetivo.
Formulación y ejecución del Plan Territorial de Formación Docente. | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | Capacitar al 100% de los docentes en educación pertinente para el desarrollo de las competencias de acuerdo a cada nivel | % de Docentes capacitados/Total de Docentes | Organizar la oferta de capacitaciones para determinar la demanda y los cronogramas respectivos. |  | Revisar lineamientos y normatividad que rigen el proceso de evaluación de docentes y directivos docentes, capacitar a Rectores de las IE, realizar la evaluaciòn a Rectores cuando aplique, verificar la aplicaciòn de evalauciones en los EE, reportar consolidados de evaluaciones de los EE, analizar las evaluaciones y entregar informes al Sistema Humano. |  |  |  | 400000000 | DEFINIR, EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES TERRITORIALES DE FORMACIÓN DOCENTE” | Fortalecimiento de competencias básicas en el proceso enseñanza - aprendizaje
|  |  | A Diciembre de 2015 la SEM habrá desarrollado el 100% del Plan de Formación Docente. |  | Realizar la contratación a que haya lugar para ejecutar las capacitaciones propuestas en el Plan
|  |  | Cualificar al 100% de Docentes de la Media a través de capacitaciones en la aplicación, interpretación y análisis de Pruebas externas e internas | % de Docentes cualificados/Total de Docentes de Media | Capacitación a Rectores en Aplicación de formatos e interpretación de Resultados en Evaluación de Desempeño Docente e interpretación y aplicación de resultados de Pruebas SABER y aplicación del Decreto 1290/09
Fortalecimiento y seguimiento a los procesos de Evaluación (internos y externos) | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | Brindar atención pertinente y de alta calidad a población diferencial y vulnerable. | Actualizar y fortalecer todos los Modelos Educativos Flexibles implementados en el municipio. | Cualificar los materiales para estudiantes de los modelos educativos flexibles dirigidos a población vulnerable en el marco de los referentes de calidad. |  | Dar Asistencia Técnica con el apoyo del MEN. Actualizar los instrumentos de enseñanza-Aprendizaje en los Modelos Flexibles |  |  |  | 320000000 | APLICACIÓN, ANÁLISIS Y USO DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES | Diagnostico y cualificación con herramientas pertinentes en el fortalecimiento de las competencias de Docentes y alumnos de la IE del Municipio
|  |  | Aumentar % en los resultados de Pruebas Externas | promedio por área/promedio en año anterior | Capacitar a los Docentes Coordinadores de Área en elaboración de Pruebas de conocimiento, Capacitación para el desarrollo de competencias matemáticas, Capacitación para el desarrollo de competencias en lectura y escritura |  | Seguimiento en la Aplicaciòn calificacion y nàlisis de resultados. Fortalecimiento a la conformaciòn del banco de pruebas. Elaboraciòn y ejecuciòn de planes de mejoramiento en cada una de las àreas de bajo desempeño
[5 empty] | Realizar Convenios con una entidad para que se efectuen simulacros de Pruebas SABER a alumnos de 11o. | [5 empty] | 120000000
[5 empty] | Fortalecer el Plan de Incentivos a Bachilleres |  | Revisar, modificar y ejecutar Acuerdo de Incentivo a Bachilleres |  |  |  | 250.000.000 R.P.
|  |  | Ofrecer mayores herramientas de enseñanza - aprendizaje a Alumnos y Docentes | % de I.E. dotadas/Total de I.E: | Dotar con materiales didácticos a las I.E., para fortalecer el desarrollo de competencias |  | Dotar con materiales didácticos pertinentes a las I.E., para fortalecer el desarrollo de competencias |  |  |  | 320000000
Fortalecimiento del desarrollo de competencias en Bilinguismo | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | Al menos una I.E. presentará una experiencia significativa en Bilinguismo | 4 I.E. con experiencia significativa en Bilinguismo | Desarrollar una experiencia significativa encaminada a fortalecimieto del bilinguismo |  | Seleccionar la IE que por año presentará una experiencias significativa, hacer acompañamiento y dar el apoyo pertinente |  |  |  | 600000000 | BILINGUISMO | Implementación del Programa municipal de bilinguismo
|  |  | Fortalecer las competencias a través de capacitaciones a los educadores de inglés en preescolar, básica y media. | % de Docentes capacitados/Total de Docentes | Capacitar a los Docentes de Preescolar, Básica y Media para el mejoramiento del nivel de inglés, en Convenio con una Institución de Educación Superior |  | Mejorar el nivel de manejo y desempeño de competencias de los maestros y estudiantes en conocimiento de inglés
|  |  | Hacer dotaciones a las I.E. con materiales afines. | % de I.E. dotadas/Total de I.E: | Dotar con materiales didácticos y virtuales a las I.E., que fortalezcan el desarrollo de competencias |  | Facilitar el proceso de AZ del Inglés a través de nuevas tecnologías
Fortalecimiento a la innovación y la Competitividad | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | USO TIC | A noviembre de 2015 el 80% de los docentes han fortalecido sus conocimientos y habilidades en el uso pedagógico de TIC. | 80% de docentes participan en procesos de formación virtual. | Contar con un apoyo profesional con formación en Tic, en el área de Calidad |  | Propiciar por el uso òptimo a las tecnologìas de la informaciòn y la comunicaciòn en todas las IE de Pitalito |  |  |  | 40000000 | GESTIONAR EL USO Y APROPIACIÓN DE MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Adecuación de las Tecnologías de la información y la Comunicación en las IE
Establecer en el Plan de Formación Docente un cronograma de Asistencia Tecnica en uso y apropiación de Medios TIC.
Brindar acompañamiento y asistencia tecnica en la incorporación de TIC en las I.E. |  | USO TIC | Dotar a las I.E. con equipos de computo y bibliotecas virtuales que desarrollen competencias a estudiantes y Docentes en todos los niveles del conocimiento, con el apoyo del MEN. | No. De I.E. apoyadas/No.de I.E. existentes | I.E. oficiales apoyadas con dotación de nuevas tecnologías, (Bibliotecas virtuales, equipos de computo y conectividad) |  | Propiciar por el uso òptimo a las tecnologìas de la informaciòn y la comunicaciòn en todas las IE de Pitalito |  |  |  | 4000000

## CARACT. SECT.EDUC. (hidden)
OBJETIVOS | UBICACIÓN | COMPONENTES DEL PAM ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | TAREAS DEL PAM | RESPONSABLE DE LA TAREA | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | RECURSOS | PROYECTOS MEN | ESTRATEGIA DE CALIDAD ASOCIADA A LA ACCIÓN
[9 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Decenal de Educación. | Municipio de Pitalito | CARACTERIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO | Diseñar y ejecutar una estrategía que permita hacer seguimiento al PDEM | Seguimiento al PDEM a través de estrategia diseñada | Seguimiento al PDEM con el Líder | Líder de Calidad | Reunión trimestral para revisar avances de ejecución. | Líder de Calidad - Planeación SEM | 2016-06-01 | 2019-11-01 | 0 | LINEAMIENTOS DE POLITICAS EDUCATIVAS | Referentes Educativos Territoriales
Mantener actualizada la Caracterización del Sector Educativo |  |  | Hacer una actualización por año a la Caracterización del Sector Educativo | No. de actualizaciones hechas a la Caracterización del Sector Educativo, por año | Actualizar una vez al año la carcaterización. A Junio de cada año | Líder de Caracterización | solicitar a los funcionarios de aduerco a las temáticas la información relacionada. Actualizar la Caracterización. Socializar la caracterización. | Líder de Caracterización | 2016-06-01 | 2019-11-01

## ACOMPAÑ. I.E. (hidden)
OBJETIVOS | UBICACIÓN | COMPONENTES DEL PAM ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | TAREAS DEL PAM | RESPONSABLE DE LA TAREA | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | RECURSOS | PROYECTOS MEN | ESTRATEGIA DE CALIDAD ASOCIADA A LA ACCIÓN
[9 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Mejorar el desempeño de los estudiantes del municipio de Pitalito en competencias básicas para la formación de ciudadanía | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana, 5 IE con sedes urbanas y rurales Y 1 Institución Etnoeducativa para un TOTAL de 16 I.E. | ACOMPAÑAMIENTO A IE | 16 IE adelantando acciones de fortalecimiento de Competencias Ciudadanas en el marco de los Proyectos Pedagógicos Transversales | % de Instituciones Educativas implementando acciones estratégicas en formación de ciudadanía. | Articular acciones con entidades territoriales para apoyar los PPT (educación ambiental, educación para el ejercicios de los derechos humanos, educación para al sexualidad y construcción de ciudadanía) | Líder de PPTT | Hacer el puente entre las Instituciones de salud, ambientales, organismos de socorro, del Ministerio Publico, entre otros, con el fin de apoyar las actividades a realizarse en las IE de acuerdo a las necesidades manifiestas. | Líder de PPTT | 2016-06-01 | 2019-11-01 | 40000000 | MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS OBLIGATORIOS (EJES TRANSVERSALES) | Implementación y desarrollo de los proyectos de Educación sexual, Educación ambiental, construcción ciudadana, uso del tiempo libre y derechos humanos.
[5 empty] | Implementar nuevas estratégias y fortalecer los programas que se estén ejecutando en las I.E. a través de Asistencia Tecnica y acompañamiento por parte del MEN y otras instituciones. | Líder de PPTT | Dar asistencia Técnica con el apoyo del MEN y hacer acompañamiento continuo para fortalecer las diversas mesas de trabajo en las IE (Educación Vial y PESCC) | Líder de PPTT | 2016-03-01 | 2019-11-01
Fortalecer las I.E en la elaboración de PMI, diseño de la Autoevaluación Institucional y apropiación de Rutas de Mejoramiento. | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana, 5 IE con sedes urbanas y rurales Y 1 Institución Etnoeducativa para un TOTAL de 16 I.E. |  | Realizar 16 visitas anuales a las instituciones educativas Municipales para hacer el seguimiento a los planes de mejoramiento en las cuatro áreas de gestión. | 2 visitas de seguimiento realizadas, a la ejecución de los PMI a C/IE, por año | Hacer seguimientos a la ejecución de los PMI en cada IE | Líder PMI | Realizar 2 visitas de seguimiento a la ejecución de los PMI por C/I.E., en el año | Líder PMI | 2016-06-01 | 2019-11-01 | 2000000 | FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO | APOYO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
|  |  | Apoyar 16 IEM financieramente para la ejecución de los planes de mejoramiento Institucional, según resultados índice sintético de la Calidad en la Educación por año | No. De IE apoyadas financieramente para la ejecución de sus PMI/total de I.E., por año | Transferir recursos económicos a las I.E. para apoyar la ejecución de los PMI. | Líder PMI | Apoyar con recursos económicos el desarrollo de los P.M.I. encaminados a fortalecer la Gestión Académica, en c/u de las I.E. | Líder PMI | 2016-06-01 | 2019-11-01 | 960000000
|  |  | Diseñar e implementar en el 100% de Instituciones educativas municipales los planes de mejoramiento para mejorar resultados pruebas saber cada año (acuerdos por la Excelencia?) | 16 Planes de Mejoramiento encaminados a mejorar resultados de Pruebas Saber con base en ISCE | Articular con los PMI los Acuerdos por la Excelencia generados en la Jornada del Día E, con base en el ISCE | Líder PMI - Líder Rutas de Mejoramiento | En la Resolución de Orientaciones para la realización de Autoevaluación y PMI incluir las directrices de articular Acuerdos por la Excelencia | Líder PMI - Líder Rutas de Mejoramiento | 2016-04-01 | 2019-12-01 | 0
|  |  | El 100% de las I.E. desarrollarán acciones de autoevaluación Institucional, diseño y ejecución de PMI y Rutas de Mejoramiento de manera adecuada. | No. De I.E. apropiadas en Autoevalución, PMI y Rutas de Mejoramiento/ No. De I.E. existentes | Realizar Asistencias Técnicas en guia No. 34 (diseño y elaboración de Planes de Mejoramiento Institucional y Autoevaluación Institucional) | Líder Rutas de Mejoramiento | Recepcionar Autoevaluaciones y PMI, analizar pertinencia, retroalimentar y hacer asistencia tècnica | Líder Rutas de Mejoramiento | 2016-03-01 | 2019-06-01 | 1000000 | ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Acompañamiento en el desarrollo de la ruta de mejoramiento institucional en los EE oficiales y privados
Fomentar las competencias a través del desarrollo y la difusión de Experiencias Pedagógicas Significativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. |  | Realizar Un foro educativo anual, durante el cuatrienio. | 4 Foros realizados en el cuatrienio. | Realizar contratación con una persona natural o jurídica para que realice a todo costo el Foro Regional por la Calidad Educativa | Líder de Calidad | Organizar, convocar y desarrollar el ForoTerritorial por la Calidad Educativa | Líder de Calidad | 2016-06-01 | Nov.19 | 146.000.000 (según Plan Indicativo) | FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS | Foros y Eventos
|  |  | Apoyar 40 Experiencias significativas de las Instituciones Educativas Municipales, previo aval de la secretaria de Educación Municipal y registradas en la Plataforma Colombia - aprende en el cuatrienio. | No. De experiencias significativas apoyadas/No. de E.S. registradas en la plataforma Colombia Aprende | Propiciar espacios de Fortalecimiento de Competencias a través del desarrollo de Proyectos que conlleven a identificar, expresar y apoyar Experiencias Pedagógicas Significativas, con el acompañamiento de la SEM y del MEN. | Líder Experiencias Significativas | Transferir recursos económicos, realizar Foros, Encuentros, Exposiciones y difusión de las mismas. | Líder Experiencias Significativas | 2016-06-01 | Nov.18 | 120.000.000 (según Plan Indicativo) |  | Apoyo y gestión en el fortalecimiento de las Experiencias Significativas de las IE
Mejoramiento de la educación a través de la articulación en todos sus niveles | En 10 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 16 I.E. |  | Realizar 1 Estudio de contexto para determinar las necesidades de oferta educativa a nivel superior, para fortalecer la pertinencia en la formación, en el cuatrienio. | 1 estudio de contexto realizado | Convocar el comité de Educación Superior | Líder de Articulación | Realizar un inventario de oferta de educación superior. | Líder de Articulación | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 10.000.000 (según Plan Indicativo) | ARTICULACION DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS | Promover la Articulación de los Niveles Educativos
|  |  |  | Formación superior pertinente para la región, fortalecida. | Con base en el estudio se comunicara a la IES el resultado | Líder de Articulación | Solicitar a la IES acciones realizadas perninentes al estudio adelantado. | Líder de Articulación | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  |  | Apoyar 80 estudiantes con incentivos para ingreso y permanencia en la educación superior en el cuatrienio. (no aplica a los beneficiarios de otras estrategias de incentivos de ingreso a educación superior) | 80 estudiantes apoyados con incentivos para el ingreso y permanencia en educación superior. | Modificar Acuerdo Municipal conforme a la Meta del Plan de Desarrollo Mpal. 2016 - 2019 | Líder Evaluación | Revisar, modificar y ejecutar Acuerdo Municipal de Incentivo a Bachilleres | Líder Evaluación | 2016-06-01 | 2019-12-01 | 124.000.000 (según Plan Indicativo) R.P.
|  |  | Realizar 3 eventos de articulación con el ministerio de educación para la construcción de paz | Número de eventos para la construcción de paz realizados / 3 | Coordinar con el MEN la planeación y realización de los eventos, para el fomento y construcción de paz. | Líder de Articulación | Ejecutar con el apoyo del MEN la realización del evento. | Líder de Articulación | 2017-01-01 | Dic.-19 | 146.000.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | Apoyar el 40 % de las sedes educativas Municipales Rurales, en desarrollo investigativo, científico y de innovación, con proyectos pedagógicos productivos en el cuatrienio. | 40% de IE Rurales con Proyectos Pedagógicos Productivos/Total IE Rurales, | Acompañamiento y apoyo al desarrollo de las proyectos pedagógicos productivos como parte de la formación integral y el emprendimiento en las sedes rurales. | Líder de Articulación | Identificar los proyectos pedagógicos que se implementan en las IEM Rurales. Formación para los líderes de los PPP. Apoyo con recursos económicos para los proyectos focalizados. | Líder de Articulación | 2017-02-01 | 2019-11-01 | 240.000.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | Realizar 1 Feria anual de oferta universitaria, destinada a los grados 10 y 11 de las IE del municipio, durante el cuatrienio. | 4 Ferias Universitarias realizadas | Planear y ejecutar la realización de la feria anual. | Líder de Articulación | Convocar a las Universidades, ITDH, SENA. Gestionar con el ICETEX la presencia en la Feria. | Líder de Articulación | 2016-06-01 | Nov.19 | 10.000.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | Fortalecer el 50% IEM Publicas, con convenio de articulación de la educación media a la educación terciaria en el cuatrienio | 50% de IE articuladas con E.S./total de I.E. | Apoyar el pago de afiliación de los estudiantes a ARL, según Decreto 055/2015 Continuar fortaleciento las IEM que se encuentran articuladas con el SENA. | Líder de Articulación | Cotizar y gestionar la adquisición de las polizas. | Líder de Articulación | 2017-02-01 | Nov.19 | 1.000.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | Realizar 1 programa de apoyo a establecimientos de educación superior presente en la zona, para mejorar el acceso educativo terciario,cada año | No de programas de apoyo a IES en el cuatrienio/4 | Dar cumplimiento en lo que corresponde a la Administración, al acuerdo 056 del 22/12/2011 por el cual se ordena el uso o cobro de la estampilla pro-universidad Surcolombiana sede Pitalito. | Líder de Articulación | Convocar el comité e iniciar labores | Líder de Articulación | 2016-06-01 | Nov.19 | 925.180.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | Realizar 1 alianza con el SENA y cámara de comercio para desarrollar la cultura de emprendimiento en IEM | 1 alianza con el SENA en Cultura de Emprendimiento | realizar programas de formación en cultura de emprendimiento. | Líder de Articulación | Establecer un convenio de alianza con el Sena - Camara de Comercio y SEM. Planear las acciones a desarrollar. Realizar el seguimiento a lo planeado. | Líder de Articulación | 2016-06-01 | Nov.19 | 1.000.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | Fortalecer alianza con ICBF para garantizar cupo a niños en edad escolar atendidos por el Instituto | No. De niños de cinco años vinculados al Sistema Educativo/No. De niños en edad Escolar reportados por ICBF | Articular con ICBF el reporte de niños para el ingreso al grado de Transición de acuerdo a calendario de matrícula. | Líder de Articulación | Prestar Asistencia Técnica al ICBF con el apoyo del Área de Cobertura | Líder de Articulación | 2016-03-01 | 2019-11-01 | 0
Vinculación de Padres de Familia a la Escuela | En 10 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 16 I.E. |  | 16 Escuelas de padres creadas y en funcionamiento en el cuatrienio. | No. De Escuelas de Padres creadas/16 | Encuentros de formación con padres de familia. | Líder de Calidad | Acompañar a la IEM en la planeación y posterior desarrollo de las Escuelas de Padres. | Líder de Calidad | 2017-02-01 | 2019-11-01 | 16.000.000 (según Plan Indicativo) | LA FAMILIA EN LA ESCUELA | Vinculación de Padres de Familia a las I.E.
|  |  | Capacitar el 30% de las familias de estudiantes de las IEM públicas del grado 11 (no incluye educación por ciclos) para brindar orientación vocacional y profesional a los bachilleres, cada año | % de las familias de estudiantes de las IEM públicas del grado 11 beneficiadas con la orientación vocacional y profesional a los bachilleres/30% | Articular con las I.E.M. reporte del listado de padres de familia, de los grados 10 y 11 | Líder de Articulación | Una vez con el listado de padres de familia del grado 11 de las I.E.M., programar capacitación en orientación vocacional | Líder de Articulación - Líder PTFD | 2016-06-01 | Dic.-19 | 18.000.000 (según Plan Indicativo)
Asesoria y acompañamiento para la resignificación de los PEI y consolidación de curriculos pertinentes | En 10 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 16 I.E. |  | Al finalizar el año 2019, el 100% de I.E. habrán ajustado sus PEI de acuerdo a su plataforma estratégica, Planes Sectoriales y políticas curriculares actualizadas. | % de I.E. con PEI actualizados y resignificados/ Total de IE. | Acompañar a la IEM para que la formulación del PEI sea pertinente para atender las realidades actuales de los contextos educativos. | Líder de PEI | Diagnósticos institucionales sobre PEI. Prestar asistencia técnica en el proceso de resignificación del PEI | Líder de PEI | 2016-06-01 | Dic.-19 | 0 | APOYAR LA GESTIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento de la gestiòn escolar, mejora continua.
Fortalecer la ejecución del Programa Todos a Aprender | En 10 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 16 I.E. |  | Aumentar al 87,5% las Instituciones Educativas Municipales Acompañadas con el programa todos a aprender durante el cuatrienio | 87,5% de I.E. acompañadas con PTA/100% de I.E. | Gestionar ante el MEN la asignación de 6 nuevos tutores. | Coordinador PTA SEM | Remitir ofico al MEN solicitando la asignación de nuevos tutores. Acompañar el proceso de selección de los nuevos tutores. Gestionar 6 tutores para completar el 87.5% | Coordinador PTA SEM | 2017-02-01 | Dic.-19 | 2.000.000 (Según Plan Indicativo) | PROGRAMA TODOS A APRENDER - PTA | Apoyo a PTA
|  |  | Vincular El 100 % de los tutores del programa todos aprender, en la implementación de la estrategia "ven leamos juntos" por año | 100 % de los tutores del programa todos aprender, vinculados con la estrategia "ven leamos juntos" por año | Incluir a los 10 tutores del PTA para el desarrollo de la estretegia en cada IEM que prestan su servicio. | Coordinador PTA SEM | Realizar el proyecto. Implementar la estrategia en cada IEM focalizada. Realiza el acompañamiento la coordinadora del programa de lectura y escritura de la SEM. | Coordinador PTA SEM | 2016-06-01 | Dic.-19 | 6.000.000 (según Plan Indicativo)
Fortalecer las Competencias de Lectura y Escritura en los Estudiantes de las I.E. de Pitalito | En 10 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 16 I.E. |  | Vincular el 20% de los estudiantes del grado 10 del proyecto de servicio social, como dinamizadores en incentivar el comportamiento lector por año. | 20% de estudiantes del grado 10 de Servicio Social vinculados al Proyecto Lecto-escritor/total de estudiantes del grado 10 de Servicio Social, por año. | Formular, socializar e implementar el proyecto en las I.E.M | Coordinadora de la SEM para el Plan Nacional de Lectura y Escritura | 1.- Socialización a los Rectores de las I.E.M. 2.- Formulación del proyecto del servicio social. 3.- Adopción por el consejo Académico - Directivo. 4.- Convocar a los estudiantes del grado 10, para participar en el proyecto. 5.- Socialización del proyecto y los terminos de participación en el mismo. | Coordinadora de la SEM para el Plan Nacional de Lectura y Escritura | 2016-06-01 | Dic.-19 | 0 | COMPÉTENCIAS LECTORAS | Apoyo a Lecto - Escritura
|  |  | Dotar 13 Instituciones educativas con una colección de literatura Infantil en el cuatrienio. | No. De I.E. dotadas con Colección de Literatura Infantil/13 I.E., en el cuatrienio | Gestionar la parte contractual, para la adquisicion de los libros para I.E.M. | Coordinadora de la SEM para el Plan Nacional de Lectura y Escritura | Dotar con colección de literatura infantil, para fortalecer el desarrollo de competencias lectoras en los niños - niñas de las I.E.M. | Coordinadora de la SEM para el Plan Nacional de Lectura y Escritura | 2016-06-01 | Dic.-18 | 25.000.000(según Plan Indicativo)
Dotar con material didáctico a las I.E. | En 10 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 16 I.E. |  | Dotar 7 Instituciones educativas Municipales, con material didáctico y tecnológico acorde con las NEE en el cuatrienio. | No. De I.E.M. dotadas de Material didactico para NEE/No. I.E.M. planeadas | Garantizar la permanencia y bienestar de la población estudiantil con necesidades educativas especiales en el sistema escolar. | Líder de Calidad | Asignación de partidas presupuestales. Reconocimiento de la población que será beneficiada. Visitas a instituciones para verificar el funcionamiento de la dotación en las IE. | Líder de Calidad | 2016-06-01 | 2019-11-01 | 15.180.000(según Plan Indicativo) | DOTACION | Dotación de Material Didáctico
|  |  | Dotar 50% de sedes educativas Municipales de material didáctico y/o pedagógico de acuerdo a la priorización de necesidades, en el cuatrienio. | % de I.E. dotadascon materiales pedagógicos/Total de I.E. existentes | Dotar con materiales pedagógicos a las I.E., para fortalecer el desarrollo de competencias | Líder Calidad | Dotar con materiales pedagógicos pertinentes a las I.E., para fortalecer el desarrollo de competencias | Líder Calidad | 2016-06-01 | 2019-12-01 | 181.580.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | Dotar 8 Instituciones Educativas Municipales, con laboratorios bilingüismos en el cuatrienio. | 8 I.E. dotadas con laboratorios de Bilingüismo | Dotar 8 IEM con laboratorios de Bilingüismo | Líder Calidad | Gestionar los recursos para el desarrollo del proyecto. Adquisición de 8 laboratorios de Bilingüismo. Instalación de los laboratorios. | Líder Calidad | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 4.000.000.000 (según Plan Indicativo) fuente: otros

## FORMAC.DOC. Y DIRECT. (hidden)
OBJETIVOS | UBICACIÓN | COMPONENTES DEL PAM ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | TAREAS DEL PAM | RESPONSABLE DE LA TAREA | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | RECURSOS | PROYECTOS MEN | ESTRATEGIA DE CALIDAD ASOCIADA A LA ACCIÓN
[9 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Formulación y ejecución del Plan Territorial de Formación Docente. | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | 1 Plan Territorial de Formación Docente formulado y ejecutado, de acuerdo a necesidades identificadas en autoevaluación Inst., Solicitudes de Docentes y Metas del PDEM y PDM, en el cuatrienio | 1 Plan Territorial de Formación Docente formulado y ejecutado | Elaborar el PTFD para el cuatrienio. Realizar el respectivo seguimiento | Líder PTFD | Asegurar que el PTFD sea pertinente, coherente y Viable para la actualización de nuestros docentes. Incluir en el PTFD las acciones del Plan Decenal de educación Municipal, Plan de Desarrollo. Elaborar la caracterización de los docentes y directivos docentes de la ETC. Determinar Líneas de formación y establecer el plan de acción. Socializar el PTFD. Realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del plan de acción. | Líder PTFD | 2016-06-01 | 2019-12-01 | * | DEFINIR, EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES TERRITORIALES DE FORMACIÓN DOCENTE” | Fortalecimiento de competencias básicas en el proceso enseñanza - aprendizaje
|  |  | Realizar 3 eventos de formación docente en competencias ciudadanas, convivencia y paz durante el cuatrienio | 3 eventos realizados en Competencias Ciudadanas Convivencia y Paz | Implementar programas y campañas cívicas que promuevan ejercicio de los Derechos humanos desde la las competencias ciudadanas, la construcción de cultura de Paz en la escuela y en otros escenarios sociales. | Líder PTFD | - Realizar una capacitación a partir del año 2017-2018 y 2019 enfocadas a la promoción del ejercicio de los Derechos humanos, las competencias ciudadanas y la construcción de cultura de Paz. | Líder PTFD | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 40.180.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | Fortalecer 16 Instituciones Educativas Municipales con becas para formación docente durante el cuatrienio. | 16 IE fortalecidas con becas de formación Docente | Tramitar ante el MEN la focalización de nuestros docentes dar Becas para Maestría | Líder PTFD | Apoyar el proceso de recepción de los documentos de los docentes interesados. Presionar ante el Menpara que se pueda establecer el convenio ente la Universidad de Antioquia y la USCO | Líder PTFD | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 246.370.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | Capacitar 315 docentes en ciencia y tecnología e investigación en el cuatrienio. | 315 docentes capacitados en ciencia y tecnología e investigación | Gestar la investigación, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento y la interculturalidad | Líder PTFD | Contratar el desarrollo de las capacitaciones. Focalizar a los docentes que se van a capacitar -Realizar encuentros de investigaciòn, ciencia y tecnologìa a nivel institucional e insterinstitucional | Coordinadora de Ciencia y Tecnología | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 58.000.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | Formar 20% de docentes en NEE en el cuatrienio | 20% de Docentes formados en NEE | Formadores respondiendo a las NEE. | Líder de Calidad | Capacitar a los docentes que atienden a la población con NEE Implementar convenios a nivel interinstitucional para una atención integral a la población con NEE del municipio de Pitalito. | Líder de Calidad | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 10.000.000 (según Plan Indicativo)
Fortalecimiento y seguimiento a los procesos de Evaluación (internos y externos) |  | FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | Acompañar el 40% de los docentes insitu, con formación y entrega de materiales en modelo flexible Escuela Nueva para desarrollo rural integral en el cuatrienio. | 40% de Docentes Rurales formados y dotados con materiales pertinentes en Esuela Nueva | Fortalecimiento del modelo escuela nueva | Líder PTFD - Líder de Calidad | Capacitar a los docentes y directivos en el modelo de Escuela Nueva. - Retroalimentación del modelo Escuela Nueva a los docentes de las IEM. | Líder PTFD - Líder de Calidad | 2017-02-01 | 2019-11-01 | 1.178.000.000 (según Plan Indicativo) fuente SGP-Otros | FORTALECIMIENTO A PRUEBAS SABER | Fortalecer resultados de Pruebas Internas y Externas
|  |  | Capacitar y hacer seguimiento a las 16 IEM, en el sistema de evaluación de estudiantes, durante el cuatrienio. | 16 IE capacitadas ycon seguimiento en el Sistema de Evaluación | Empoderamiento a los docentes para la implementación una evaluación formativa que mejore los resultados de las pruebas saberes, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales. | Líder Evaluación | Capacitación para los docentes en el documento 11 del MEN. -Realizar la revisión de los SIEE de las IEM y EE de la ETC. Realizar el seguimiento a la implementación de los mismos. | Líder Evaluación | 2016-03-01 | 2019-12-01 | 8.000.000 (según Plan Indicativo)
Fortalecimiento del desarrollo de competencias en Bilinguismo | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana y 5 IE con sedes urbanas y rurales para un TOTAL de 15 I.E. | FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | Elaborar 1 diagnóstico para establecer los niveles de ingles de los docentes de acuerdo Marco Común Europeo (MCE) en el cuatrienio. | 1 diagnóstico de Docentes de Inglés por niveles, elaborado | Practicar una prueba que permita determinar en qué nivel de inglés se encuentra ubicados los docentes de la ETC. | Líder Calidad | Contratar la aplicación de la prueba. Analizar los resultados y elaborar el plan de capacitación. | Líder Calidad | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 5.000.000 (según Plan Indicativo) | BILINGUISMO | Fortalecimiento al Bilinguismo bilinguismo
|  |  | Formar y certificar 30 docentes en el nivel B2 de inglés, según Marco Común Europeo en el cuatrienio . | 30 Docentes certificados en nivel B2 de inglés | Fortalecer el nivel de Inglés de los docentes de la ETC. | Líder Calidad | Contratar la formación de los docentes. Realizar el acompañamiento. Aplicar la prueba de salida la cual determina el nivel después del proceso de formación. | Líder Calidad | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 10.000.000 (según Plan Indicativo)

## USO TIC (hidden)
OBJETIVOS | UBICACIÓN | COMPONENTES DEL PAM ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | TAREAS DEL PAM | RESPONSABLE DE LA TAREA | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | RECURSOS | PROYECTOS MEN | ESTRATEGIA DE CALIDAD ASOCIADA A LA ACCIÓN
[9 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Fortalecimiento a la innovación y la Competitividad |  | USO TIC | Realizar 2 convenios de apoyo a grupos de investigación como mínimo uno de ellos con el programa onda Colciencias en las instituciones educativas municipales con la creación de 40 grupos de investigación previa inscripción en la plataforma de Colciencias , en el cuatrienio | No. De Convenios de apoyo a grupos de investigación, realizados | Gestionar con Colciencias y IES, para organizar y ejecutar los convenio | Lider de Articulación | Hacer los tramites correspondiente contractual y el plan de trabajo a desarrollar | Lider de Articulación | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 5.000.000 (según Plan indicativo) | GESTIONAR EL USO Y APROPIACIÓN DE MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Apropiación de las Tecnologías de la información y la Comunicación en las IE
|  |  | Crear 1 Unidad Operativa Municipal, con la Intersectorialidad, para el desarrollo rural integral en ciencia, investigación e innovación durante el cuatrienio. | 1 Unidad Operativa Municipal Intersectorialidad, creada. | Crear Unidad Operativa¦ Municipal | Lider de Articulación | 1.- Selección de Instituciones a conformar la Unidad Operativa Municipal. 2.- Elaborar acto administrativo de conformación de la Unidad. 3.- Convocar a reunión, para comenzar a darle funionalidad a la Unidad Operativa Municipal. | Lider de Articulación | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 5.000.000 (según Plan indicativo)
|  |  | Cambiar a Modalidad agroindustrial con enfoque de desarrollo rural integral, en ciencia, investigación e innovación, como mínimo 1 Institución Educativa Municipal Rural , durante el cuatrienio. | No. De I.E. Rurales con Modalidad Agroindustrial | Convertir la I.E. José Eustasio Rivera en un colegio Agroindustrial para formar las futuras generaciones que atenderán el sector rural. | Líder de Calidad | Renovar el PEI de la I.E José Eustasio Rivera para convertirlo en colegio agroindustrial con especialidad en café. | Líder de Calidad | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 20.000.000 (según Plan Indicativo) fuente Otros
|  |  | Mantener 16 Instituciones Educativas Municipales con el servicio de conectividad en el cuatrienio | No. De I.E.M con servicio de conectividad permanente | Contratar el servicio de conectividad para las 16 IEM, con el fin de atender al 94% de la población estudiantil y el 93% de las sedes educativas. | Líder TIC | Apoyar y hacer seguimiento a la prestación del servicio de conectividad. | Líder TIC | 2016-06-01 | 2019-12-01 | 1.686.500.000 (según Plan Indicativo)
|  |  | implementar en las 16 I.E. el uso de una plataforma interactiva como herramienta de enseñanza aprendizaje | No. De I.E. con plataforma implementada / No. De I.E. existentes | Volver funcional la Plataforma interactiva creada por Conectic, en las I.E. | Líder TIC | Capacitar a los Docentes para el uso adecuado de la Plataforma. * Hacer acompañamiento y seguimiento a su uso. | Líder TIC | 2016-06-01 | 2019-12-01 | 0

## Hoja3 (hidden)
RECURSOS | RECURSOS
0 | 0 | 0
0 | 40000000 | 0
20000000 |  | 20000000
0 | 2000000 | 0
240000000 SGP | 960000000 | 240000000
0 | 0 | 0
0 | 1000000 | 0
35000000 SGP | 146.000.000 (según Plan Indicativo) | 35000000
40000000 SGP | 120.000.000 (según Plan Indicativo) | 40000000
28.000.000 R.P. | 124.000.000 (según Plan Indicativo) R.P. | 28000000
1000000 ICLD | 10.000.000 (según Plan Indicativo) | 1000000
219.500.000 ICDE | 925.180.000 (según Plan Indicativo) | 219500000
1000000 | 1.000.000 (según Plan Indicativo) | 1000000
0 | 0 | 0
3.000.000 ICLD | 18.000.000 (según Plan Indicativo) | 3000000
0 | 0 | 0
2.000.000 ICLD | 6.000.000 (según Plan Indicativo) | 2000000
0 | 0 | 0
10.000.000 SGP | 25.000.000(según Plan Indicativo) | 10000000
5.000.000 SGP | 15.180.000(según Plan Indicativo) | 5000000
45.000.000 SGP | 181.580.000 (según Plan Indicativo) | 45000000
* | 0 | 0
2.000.000 SGP | 8.000.000 (según Plan Indicativo) | 2000000
490.600.000 SGP | 1.686.500.000 (según Plan Indicativo) | 490600000
| 0 | 0
1142100000

## POA 2020- PAM
|  |  | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |  |  |  |  | D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
FORMATO
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  |  | D02.01.F01 |  |  |  | Página 1 de 1
[8 empty] | Versión 5 |  |  |  | 2016-10-05
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION FECHA DE ELABORACIÓN JULIO 2020
OBJETIVO GENERAL: Gestionar, asesorar y fortalecer un plan que facilite a la Secretaría de Educación Municipal estrategias de acompañamiento, seguimiento y mejoramiento a los Establecimientos Educativos para elevar la calidad de la educación en todos los niveles.
META GENERAL: Contar con una herramienta de gestión que articule procesos, programas y proyectos con el objetivo común de implementar estrategias claras de apoyo, acompañamiento, seguimiento y orientación a los establecimientos educativos, que permita fortalecer el sistema educativo en términos de (calidad, eficiencia y pertinencia).
EJES DE LA POLITICA DE EDUCACION : CALIDAD
POA 2020
COMPONENTES DEL PAM ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS | OBJETIVOS | UBICACIÓN | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | TAREAS A LAS ACCIONES | RESPONSABLES DE LAS TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | RECURSOS | FUENTE | MONITOREO FECHA: 2020
[9 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  |  | 1ER. AVANCE (31 Octbre) | 2DO. AVANCE (31 de Dic) | OBSERVACIONES
CARACTERIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO | REALIZAR ACTUALIZACION DE LA CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO | SEM Pitalito | Caracterización del Sector Educativo Actualizada | Un documento actualizado | Actualizar la Caracterización del Sector Educativo cada semestre | Líder de Caracterización | Valorar el documento actual frente a cada criterio | Líder de Caracterización | 2020-09-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
[7 empty] | Solicitar la información respectiva a cada una de las áreas que deben generar boletin como insumo en construcción de la caracterización con vigencia actual |  | 2020-11-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
[7 empty] | Actualizar la caracterización del perfil educativo del Muncipio de Pitalito para el año 2020 |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Gestión | Gestión
FORMACION DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES | EJECUTAR PLAN TERRITORIAL DE CUALIFICACIÓN DOCENTE | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana, 5 IE con sedes urbanas y rurales Y 1 Institución Etnoeducativa para un TOTAL de 16 I.E. | Docentes capacitados con formación a medida. | No. De Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | Capacitar a Docentes con formación a medida. | Líder del PTFD | Formular, aprobar y socializar el Plan Territorial de capacitación docente para la vigencia 2020-2023 | Líder del PTFD | 2020-06-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
[7 empty] | Realizar las acciones pertinentes (revisión de conformación, convocatoria, reuniones) para operativizar el comité territorial de capacitación docente |  | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
|  |  | Docentes formados en competencias comunicativas en un segundo idioma. | No. de Docentes de Instituciones educativas fortalecidos en competencias comunicativas en un segundo idioma | Formar Docentes en competencias comunicativas en un segundo idioma. | Líder del PTFD | Gestionar capacitaciones en segundo idioma a Docentes de la SEM | Líder del PTFD | 2020-06-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
|  |  | Foro Educativo Territorial realizado. | No. de Foros educativos territoriales realizados | Realizar Foro Educativo Territorial. | Líder de Calidad | Realización del Foro Educativo Municipal, de acuerdo a los lineamientos del MEN - sobre Experiencias Significativas | Líder de Calidad | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 15000000 | SGP
ACOMPAÑAMIENTO A IE | FORTALECER LAS COMPETENCIAS INTEGRALES, BÁSICAS, CIUDADANAS Y EMPRENDEDORAS | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana, 5 IE con sedes urbanas y rurales Y 1 Institución Etnoeducativa para un TOTAL de 16 I.E. | Competencias Integrales en Primera Infancia para Instituciones Educativas Municipales apoyadas en su desarrollo. | No. de IEM con asistencia técnica en educación inicial | Apoyar el Desarrollo de las Competencias Integrales en Primera Infancia para Instituciones Educativas Municipales. | Líder de Calidad | Gestionar con el MEN, el apoyo para la Asistencia Tecnica a las IEM en cuanto a la EDUCACIÓN INICIAL | Líder de Calidad | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
|  |  | IEM asistidas tecnicamente con Competencias básicas para fortalecer capacidades comunicativas, lógicas y científicas articuladas con el Programa Todos a Aprender - PTA | No. de IEM y organizaciones asistidas técnicamente para fortalecer capacidades comunicativas, lógicas y científicas | Asistir técnicamente a las IEM con Competencias básicas para fortalecer capacidades comunicativas, lógicas y científicas articuladas con el Programa Todos a Aprender - PTA | Líder de Calidad | Desarrollar Junto con el PTA, actividades a las 8 IEM que tienen proiorizado este Programa | Líder de Calidad | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
|  |  | IEM apoyadas para fortalecer competencias ciudadanas en articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales. | No. de IEM asistidas técnicamente en competencias ciudadanas | Gestionar acciones con entidades territoriales para apoyar los PPTT (educación ambiental, educación para el ejercicios de los derechos humanos, educación para al sexualidad, Educación Víal y Estilos de Vida Saludable) | Líder de PPTT | Solicitar apoyo a las Instituciones de salud, ambientales, organismos de socorro, del Ministerio Publico, entre otros, con el fin de fortalecer las actividades a realizarse en las IE de acuerdo a las necesidades manifiestas. | Líder de PPTT | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
[5 empty] | Apoyar estrategias de fortalecimiento a los proyectos transversales que se estén ejecutando en las I.E. con Asistencia Tecnica y acompañamiento por parte de la SEM y otras instituciones. |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los PPTT e identificar necesidades de apoyo |  | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
|  |  | IEM apoyadas en competencias emprendedoras con proyectos pedagógicos productivos. | No. De IEM asistidas técnicamente en competencias emprendedoras | Apoyar a las IEM en competencias emprendedoras con proyectos pedagógicos productivos. | Líder de Articulación de Niveles Educativos | Realizar gestión con el SENA, la Camara de comercio y demás instituciones que apoyen la cultura del emprendimiento | Líder de Articulación de Niveles Educativos | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
ACOMPAÑAMIENTO A IE | LOGRAR TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana, 5 IE con sedes urbanas y rurales Y 1 Institución Etnoeducativa para un TOTAL de 16 I.E. | Proceso de actualización de los PEI apoyado para hacerlos pertinentes con las realidad regional y local (educación con enfoque regional en contexto y para el contexto). | No. De documentos PEI revisados y apoyados en su actualización/No. De IE | Revisar y apoyar el proceso de actualización de los PEI de IE para hacerlos pertinentes con las realidad regional y local (educación con enfoque regional en contexto y para el contexto). | Líder de PEI | Realización de Asistencias Tecnicas para el fortalecimeinto de los PEI, los SIEE y Manuales de Convivencia | Líder de PEI | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
|  |  | Planes de Mejoramiento Institucional PMI en IEM Apoyados en su ejecución. | No. de Planes de Mejoramiento institucional apoyados/ No. De IEM | Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento institucional PMI en IEM. | Líder de PMI | Realizar el proceso para la transferencia de recursos de apoyo a los PMI de cada IEM | Líder de PMI | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 80000000 | S.G.P
[7 empty] | Hacer seguimientos a la ejecución de los recursos transferidos para PMI a cada IEM |  | 2020-09-01 | 2020-12-01
|  |  | Proceso de Articulación con el SENA para obtener la doble titulación en las IEM, fortalecido. | No. De Programas y proyectos de educación pertinente, articulados con el sector productivo en las IEM | Fortalecer el Proceso de Articulación con el SENA para obtener la doble titulación en las IEM. | Líder de Articulación de Niveles Educativos | Suscribir convenio interadministrativo con el SENA | Líder de Articulación de Niveles Educativos | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
[7 empty] | Realizar los pagos de ARL de los estudiantes en etapa práctica |  | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 5000000 | SGP
USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS | APOYAR EL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana, 5 IE con sedes urbanas y rurales Y 1 Institución Etnoeducativa para un TOTAL de 16 I.E. | procesos de investigación aplicada en el aula que produzcan innovación en las IEM, implementado. | No. Modelos de innovación educativa implementados | Implementar en las IEM procesos de investigación aplicada en el aula que produzcan innovación en las IEM. | Líder de Calidad | Articular con con el proyecto ONDAS la ejecución de esta actividad | Líder de Calidad | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
|  |  | Conectividad y Tecnología Educativa: revisión, ajuste y ejecución anual del programa de conectividad, como producto del diagnóstico realizado, fortalecido en su proceso. | No. De IEM conectadas a internet/No. De IEM | Fortalecer el proceso de Conectividad y Tecnología Educativa: revisión, ajuste y ejecución anual del programa de conectividad, como producto del diagnóstico realizado. | Líder de TICS | Realizar el proceso de Contraación de conectividad para las 16 IEM | Líder de TICS | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 519000000 | SGP
Apoyar la supervisión a la ejecución del contrato
ACOMPAÑAMIENTO A IE | FORTALECER EL PROCESOS DE AVANCE ARMÓNICO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana, 5 IE con sedes urbanas y rurales Y 1 Institución Etnoeducativa para un TOTAL de 16 I.E. | Proceso de Acceso a la Educación Superior a través de la Feria de oferta universitaria y programa de orientación vocacional de las IE con el Nivel Educativo de Media, apoyado. | No. De IE apoyadas a través de las estrategias de Acceso a la E.S./No. De IE | Apoyar el proceso de Acceso a la Educación Superior a través de la Feria de oferta universitaria y programa de orientación vocacional de las IE con el Nivel Educativo de Media. | Líder de Articulación de Niveles Educativos | Realizar convocatoria a Universidades, SENA, con el fin de llevar a cabo feria universitaria virtual | Líder de Articulación de Niveles Educativos | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
|  |  | Apoyo a los Mejores bachilleres para el acceso a la educación superior garantizando cupos para la inclusión poblacional, fortalecido. | No. De Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | Fortalecer el apoyo a los Mejores bachilleres para el acceso a la educación superior garantizando cupos para la inclusión poblacional. | Líder de Evaluación | Consolidar los bachilleres con mejores resultados en las pruebas Saber 11 del año 2020, garantizando la inclusión de los grupos poblaciones diversos y expedición Resolución Administrativa (Depende de la realización de las Pruebas Saber 2020) | Líder de Evaluación | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
[7 empty] | Notificar y realizar el seguimiento a los estudiantes beneficiaros del Incentivo a la Excelencia Académica |  | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
[7 empty] | Tramitar las solicitudes del Incentivo a la Excelencia Académica para pago |  | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 77000000 | R.P.
ACOMPAÑAMIENTO A IE | REALIZAR SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA EDUCACIÓN | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana, 5 IE con sedes urbanas y rurales Y 1 Institución Etnoeducativa para un TOTAL de 16 I.E. | Proceso de ejecución y seguimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional de IEM, apoyado | Numero de Planes de Mejoramiento Institucional apoyados revisados y ejecutados/ No. De PMI . | Apoyar Planes de Mejoramiento Institucional en su ejecución y realizar el respectivo proceso de seguimiento a las IEM. | Líder Rutas de Mejoramiento - Líder de PMI | Recepcionar Autoevaluaciones y PMI, analizar pertinencia, retroalimentar y hacer asistencia tècnica | Líder de Rutas de Mejoramiento | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
[7 empty] | Hacer seguimientos a la ejecución de los PMI en cada IE | Líder de PMI | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
ACOMPAÑAMIENTO A IE | APOYAR EXPERIENCIAS Y PROYECTOS SIGNIFICATIVOS EN LAS IEM | En 9 IE Rurales, 1 IE Urbana, 5 IE con sedes urbanas y rurales Y 1 Institución Etnoeducativa para un TOTAL de 16 I.E. | Desarrollo de experiencias significativas en las instituciones y realización de un encuentro de experiencias significativas y proyectos pedagógicos transversales, apoyado. | Encuentros de experiencias significativas realizados cada año | Apoyar el desarrollo de experiencias significativas en las instituciones y realización de un encuentro de experiencias significativas y proyectos pedagógicos transversales anual. | Líderes de Experiencias Significativas y PPTT | Realizar asistencias ténicas para fortalecer las experienicas significativas de las I.E | Líder de Experiencias Significativas | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Gestión | Gestión
[7 empty] | Realizar los trámites correspondientes para transferir recursos a las IEM con Experiencias Significativas priorizadas. | Líder de Experiencias Significativas | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 50000000 | SGP