## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PITALITO
Versión:
Vigente desde:
N° | LINEA ESTRATEGICO | SECTOR FUT | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | N° DE LA META DE RESULTADO. Cuatrenio | INDICADOR DE BIENESTAR | Nº. DE LA META DE PRODUCTO. Vigencia | META DE PRODUCTO | INDICADOR META DE PRODUCTO |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | ACTIVIDADES | FUNCIONARIO RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RUBRO PRESUPUESTAL | RECURSOS POR VIGENCIA Y FUENTES ($) | [13 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
[8 empty] | NOMBRE | LINEA BASE VIGENCIA ANTERIOR | VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA | VALOR LOGRADO EN LA VIGENCIA | CÓDIGO BPIM | NOMBRE | OBJETIVO | [5 empty] | AÑO 2020
[20 empty] | PRESUPUESTO | [6 empty] | EJECUCIÓN | [6 empty] | % AVANCE DE LOS INDICADORES | % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EVIDENCIA Y/O SOPORTE | OBSERVACIONES
[20 empty] | RECURSOS PROPIOS (ICLD-ICDE) | SGP | SGR | COFINANCIACIÓN | CRÉDITO | OTROS | TOTAL | RECURSOS PROPIOS (ICLD-ICDE) | SGP | SGR | COFINANCIACIÓN | CRÉDITO | OTROS | TOTAL
1 | Pitalito con desarrollo humano para la transformación social y la vida digna | Educación | Educación con calidad | 60 | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 15 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación preescolar, básica y media | Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | 15 | 15 | 10 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Capacitación a Docentes con formación a medida. | Área calidad educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 66% | N.A | Videoconferencias, material digital |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 10 | Empleados que realizan trabajos en los cuales se les remunera según sus habilidades | 2 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación preescolar, básica y media | Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de acceso y permanencia a programas de posgrado | 6 | 2 | 2 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Fortalecimiento de capacidades con acceso y permanencia a programas de Postgrado. | Área calidad educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 100% | N.A | Docentes en programas de postgrado |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 32 | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 8 | Servicio educativos de promoción del bilingüismo | Docentes de Instituciones educativas fortalecidos en competencias comunicativas en un segundo idioma | 20 | 8 | 8 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Docentes formados en competencias comunicativas en un segundo idioma. | Área calidad educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 100% | N.A | Docentes formandose en segundo idioma actualmente |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 4 | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 1 | Servicio de educación informal | Foros educativos territoriales realizados | 1 | 1 | 0 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Foro Educativo Territorial. | Área calidad educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 |  | 10000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 0 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Entidades con asistencia técnica en educación inicial | 16 | 0 | 0 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Desarrollo de las Competencias Integrales en Primera Infancia para Instituciones Educativas Oficiales. | Área calidad educativa | 2021-02-01 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 |  | 8 |  | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente para fortalecer capacidades comunicativas, lógicas y científicas | 16 | 8 | 6 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Instituciones Educativas Municipal con Competencias básicas para fortalecer capacidades comunicativas, lógicas y científicas articuladas con el Programa Todos a Aprender - PTA | Área calidad educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 75% | N.A | Instituciones en programa PTA |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 |  | 16 |  | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente en competencias ciudadanas | 16 | 16 | 12 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Instituciones Educativas Municipal con competencias ciudadanas articuladas con los Proyectos Pedagógicos Transversales. | Área calidad educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 75% | N.A | Evidencias de Instituciones en PPT |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 |  | 16 |  | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente en competencias emprendedoras | 16 | 16 | 12 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Apoyo a competencias emprendedoras con proyecto pedagógicos productivos en las Instituciones Educativas Municipales. | Área calidad educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 75% | N.A | Evidencias de Instituciones asistidas |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 16 | Documentos de planeación | Documentos operativos formulados | 16 | 16 | 16 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Revisión y actualización de los PEI de IEM para hacerlos pertinentes con las realidad regional y local (educación con enfoque regional en contexto y para el contexto). | Área calidad educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 100% | N.A | PEI revisados y actualizados |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 |  | 16 | Servicio de apoyo al desarrollo de actividades extracurriculares para estudiantes con bajo desempeño escolar | Instituciones educativas municipales acompañadas en la realización de actividades de apoyo a estudiantes con bajo desempeño | 0 | 16 | 16 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Apoyo al diseño e implementación de las actividades extracurriculares para estudiantes de bajo desempeño académico en las instituciones educativas. | Área calidad educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 100% | N.A | Instituciones acompañadas |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 |  | 0 | Servicio de apoyo a la calidad a través del acompañamiento a la ejecución de los Planes de mejoramiento de las IEM | Planes de Mejoramiento institucional apoyados | 16 | 0 |  | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Apoyo a la ejecución de los planes de mejoramiento institucional en IEO. | Área calidad educativa | 2021-02-01 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 |  | 0 | Servicio de gestión de libros para la Dotación de Bibliotecas | Bibliotecas apoyadas con la dotación de libros. | 10 | 0 |  | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Dotación de bibliotecas en las sedes principales de las 16 Instituciones educativas municipales y de biblio bancos en las sedes rurales. | Área calidad educativa | 2021-02-01 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 |  | 12 | Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo. | Programas y proyectos de educación pertinente, articulados con el sector productivo | 12 | 12 | 0 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Instituciones con Articulación con el SENA para obtener la doble titulación en el cuatrienio. | Área calidad educativa | 2020-08-03 | 2020-12-18 | 231052 |  | 5000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 4 | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 2 | Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa | Modelos de innovación educativa implementados | 2 | 2 | 1 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Implementación de procesos de investigación aplicada en el aula que produzcan innovación. | Área calidad educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 50% | N.A | Modelos de innovación implementados |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 |  | 16 | Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos | Establecimientos educativos conectados a internet | 16 | 16 | 0 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Conectividad y Tecnología Educativa: revisión, ajuste y ejecución anual del programa de conectividad, como producto del diagnóstico realizado. | Área calidad educativa |  |  | 231052 |  | 645243182 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 68 | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 17 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | Entidades del sector educativo con inspección, vigilancia y control | 17 | 17 | 14 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Realización de procesos de evaluación para el control de establecimientos educativos (17 EE anualmente). | Área de Inspección y Vigilancia | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 82.35% | N.A | Informes de visitas a los ETDH |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 3 |  | 0 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | Actividades de fortalecimiento implementación de los SGC a los establecimientos para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) | 1 | 0 |  | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Fortalecer en su funcionamiento e implementación de los SGC a los establecimientos para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) | Área de Inspección y Vigilancia | 2021-02-01 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 3 |  | 0 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | Seminarios de licencias de funcionamiento para educación privada realizados | 2 | 0 |  | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Realizar seminarios de licencias de funcionamiento para educación privada (colegios privados y ETDH) | Área de Inspección y Vigilancia | 2021-02-01 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 |  | 16 | Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo | Instituciones educativas con inspección, vigilancia y control del sector educativo | 16 | 16 | 16 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Tramite del 100% de quejas presentadas por la prestación del servicio público educativo en el municipio de Pitalito. | Área Administrativa y Financiera | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 100% | N.A | Evidencias de las quejas tramitadas |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 4 | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 1 | Realización de procesos de orientación vocacional y de oferta de servicios universitarios a través de la realización de Ferias de oferta universitaria. | Ferias educativas realizadas | 1 | 1 | 0 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Acceso a la educación superior: Feria de oferta universitaria y programa de orientación vocacional. | Área calidad educativa | 2020-06-01 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 0% | 0% |  |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 80 |  | 20 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria | 20 | 20 | 20 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Programa Mejores bachilleres y apoyo para el acceso a la educación superior de bachilleres (incluye etnia, afro, discapacidad, victimas). | Área calidad educativa | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 231052 |  | 77000000 | [12 empty] | 100% | 100% | Trazabilidad Presupuestal | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 | Cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 4 | Realización de auditorías a instituciones educativas municipales y control de la ejecución de los planes de mejoramiento. | Numero de planes de mejoramiento formulados y ejecutados. | 16 | 4 | 4 | 2020415510009 | Apoyo al proyecto educación con calidad para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito | Mejoramiento progresivo de los estándares de calidad educativa | Planes de Mejoramiento ejecutados producto del proceso de auditoría a las Instituciones Educativas. | Área de Inspección y Vigilancia | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231052 | Gestión | [13 empty] | 42% | N.A | Planes de mejoramiento revisados y en ejecución |  | Secretaría de Educación
|  |  | Acceso y Permanencia Escolar | 57000 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 14250 | Servicio de apoyo a la permanencia con entrega de kits escolares | Beneficiarios de los Kits escolares | 14250 | 14250 | 0 | 2020415510007 | Apoyo al proyecto Acceso y Permannencia Escolar para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Garantizar la formación contextual, la accesibilidad, la calidad, la flexibilidad, la cobertura y en general el fortalecimiento del sistema educativo en pitalito | Entrega de kits escolares a la totalidad de estudiantes matriculados y registrados en el SIMAT en los niveles de preescolar y primaria de las Instituciones educativas Oficiales durante el cuatrienio. | Área de cobertura educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231053 |  | 50000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 42000 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 11352 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | Beneficiarios de la alimentación escolar | 12285 | 11352 | 11352 | 2020415510007 | Apoyo al proyecto Acceso y Permannencia Escolar para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Garantizar la formación contextual, la accesibilidad, la calidad, la flexibilidad, la cobertura y en general el fortalecimiento del sistema educativo en pitalito | Alimentación escolar garantizada a la población matriculada y registrada en SIMAT de acuerdo a la normatividad vigente. | Área de cobertura educativa | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231053 |  | 570000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 400 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 0 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | Días de atención del servicio de transporte escolar | 50 | 0 | 0 | 2020415510007 | Apoyo al proyecto Acceso y Permannencia Escolar para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Garantizar la formación contextual, la accesibilidad, la calidad, la flexibilidad, la cobertura y en general el fortalecimiento del sistema educativo en pitalito | Garantizar la reducción de la tarifa de transporte público durante los días del calendario escolar a los estudiantes que porten su uniforme. | Área de cobertura educativa | 2021-02-01 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 800 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 0 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | Beneficiarios de transporte escolar | 80 | 0 | 0 | 2020415510007 | Apoyo al proyecto Acceso y Permannencia Escolar para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Garantizar la formación contextual, la accesibilidad, la calidad, la flexibilidad, la cobertura y en general el fortalecimiento del sistema educativo en pitalito | Transporte escolar a los niños con discapacidad de la zona urbana, comunidades étnicas y a grupos prioritarios. | Área de cobertura educativa | 2021-02-01 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 0 | Infraestructura educativa dotada | Sedes dotadas con mobiliario | 16 | 0 | 0 | 2020415510007 | Apoyo al proyecto Acceso y Permannencia Escolar para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Garantizar la formación contextual, la accesibilidad, la calidad, la flexibilidad, la cobertura y en general el fortalecimiento del sistema educativo en pitalito | Suministro de mobiliario escolar a las Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo a las necesidades. | Área de cobertura educativa | 2021-02-01 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 500 | Tasa de analfabetismo para población de 15 años y más | 0 | Servicio de alfabetización | Personas beneficiarias con modelos de alfabetización | 0 | 0 | 0 | 2020415510007 | Apoyo al proyecto Acceso y Permannencia Escolar para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Garantizar la formación contextual, la accesibilidad, la calidad, la flexibilidad, la cobertura y en general el fortalecimiento del sistema educativo en pitalito | Alfabetización del 12.7% de la población analfabeta en el municipio (población analfabeta: 3919 personas). | Área de cobertura educativa | 2021-02-02 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 4 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 1 | Servicio de acompañamiento para el desarrollo de modelos educativos interculturales | Modelos educativos para grupos étnicos acompañados | 1 | 1 | 1 | 2020415510007 | Apoyo al proyecto Acceso y Permannencia Escolar para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Garantizar la formación contextual, la accesibilidad, la calidad, la flexibilidad, la cobertura y en general el fortalecimiento del sistema educativo en pitalito | Proyecto de canasta educativa del PEC de la IEM Pachakuty (Programa de Educación Propia Intercultural) en concordancia con el Decreto 2500 de 2010. | Área Administrativa y Financiera | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 231053 | 20000000 | 150000000 | [5 empty] | 20000000 | 150000000 | [5 empty] | 100% | 100% | Actas de supervisión con el CRIHU | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 100% de solicitudes | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 100% de solicitudes | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Personas en situación de vulnerabilidad beneficiarias de estrategias de permanencia | 100% de solicitudes | 100% de solicitudes | 100% de solicitudes | 2020415510007 | Apoyo al proyecto Acceso y Permannencia Escolar para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Garantizar la formación contextual, la accesibilidad, la calidad, la flexibilidad, la cobertura y en general el fortalecimiento del sistema educativo en pitalito | Garantía de acceso a población a población vulnerable. | Área Administrativa y Financiera | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231053 | Gestión | [13 empty] | 100% | N.A | Ranking de oportunidad evaluado por el MEN |  | Secretaría de Educación
|  |  | Fortalecimiento Institucional | 16 | Participación de empleados en labores de alta calificación y valor agregado | 4 | Servicio de educación informal | Capacitaciones realizadas | 4 | 4 | 2 |  | Apoyo al proyecto Fortalecimiento Institucional para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Fortalecer la calidad en los procesos de la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito | Jornadas de cualificación permanente del personal de la SEM. | Área Administrativa y Financiera | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 230421 | Gestión | [13 empty] | 50% | N.A | Registro de capacitaciones realizadas |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 200 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 0 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación preescolar, básica y media | Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con programas de acompañamiento y formación situada | 32 | 0 |  |  | Apoyo al proyecto Fortalecimiento Institucional para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Fortalecer la calidad en los procesos de la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito | Realizar actualización docente en escuela nueva para sedes rurales y dotar de guías actualizadas al programa escuela nueva. | Área calidad educativa | 2021-02-02 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 4 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 1 | Proceso de renovación de Certificado de especificaciones técnicas expedido por el Ministerio de Educación | Certificados de especificaciones técnicas del Ministerio de Educación obtenidos | 0 | 1 | 0 |  | Apoyo al proyecto Fortalecimiento Institucional para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Fortalecer la calidad en los procesos de la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito | Renovación del certificado de especificaciones técnicas del Ministerio de Educación a través de la realización de auditorías externas, acciones preventivas y correctivas, productos no conformes. | Área Planeación Educativa | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 230421 |  | 12400000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 1030 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 1030 | Servicio de docencia escolar | Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados | 1030 | 1030 | 1030 |  | Apoyo al proyecto Fortalecimiento Institucional para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Fortalecer la calidad en los procesos de la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito | Nombramiento oportuno de docentes requeridos. | Área Administrativa y Financiera | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 23042121220403 | Gestión | [13 empty] | 100% | N.A | Actos Administrativos de Nombramientos |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 |  | 16 | Servicio educativo | Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- en operación | 16 | 16 | 16 |  | Apoyo al proyecto Fortalecimiento Institucional para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Fortalecer la calidad en los procesos de la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito | Garantía de la administración de recursos para el pago oportuno de la nómina a docentes en las 16 instituciones educativas municipales. | Área Administrativa y Financiera | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 230421 |  | 20725812352 | [6 empty] | 20725812352 | [5 empty] | 100% | 100% | Pago nomina mensual | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 1030 |  | 1030 | Servicio de docencia escolar | Docentes del nivel inicial, preescolar, básica o media contratados por perfil | 1030 | 1030 | 1030 |  | Apoyo al proyecto Fortalecimiento Institucional para la vigencia 2020 en el municpio de Pitalito Huila | Fortalecer la calidad en los procesos de la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito | Planta garantizada de docentes, con actualización de docentes requeridos por perfil y la contratación de apoyo a la gestión en las IE para cubrir el 100% de necesidades. | Área Administrativa y Financiera | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 230421 | Gestión | [13 empty] | 100% | N.A | Planta docente |  | Secretaría de Educación
|  |  | Maestros para la vida | 48 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 12 | Realización de acciones y eventos de experiencias significativas | Encuentros de experiencias significativas realizados | 12 | 12 | 0 |  | Apoyo al proyecto Maestros para la Vida para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Fortalecer el profesorado como herramienta vital para prestar servicio educativo de calidad | Apoyo al desarrollo de experiencias significativas en las instituciones y realización de un encuentro de experiencias significativas y proyectos pedagógicos transversales anual. | Área calidad Educativa | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 231051 |  | 50000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 4 |  | 1 | Realización de actividades de reconocimiento y exaltación de la labor docente | Eventos de Exaltación y reconocimiento de la labor docente. | 1 | 1 | 0 |  | Apoyo al proyecto Maestros para la Vida para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Fortalecer el profesorado como herramienta vital para prestar servicio educativo de calidad | Realización de un evento de exaltación y reconocimiento a la labor docente anual. | Área Administrativa y Financiera | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 231051 |  | 50000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 4 |  | 1 | Documentos de planeación | Documentos operativos formulados de bienestar docente | 1 | 1 | 1 |  | Apoyo al proyecto Maestros para la Vida para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Fortalecer el profesorado como herramienta vital para prestar servicio educativo de calidad | Diseño y ejecución de un Programa anual de Bienestar Docente. | Área Administrativa y Financiera | 2020-01-20 | 2020-12-06 | 231051 |  | 50000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  | Espacios Educativos Amigables | 1 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 1 | Documentos de planeación | Documentos operativos formulados - Plan de infraestructura educativa | 1 | 1 | 0 | 2020415510008 | Apoyo al proyecto Espacios Educativos Amigables para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Garantizar la dotación de espacios y ambientes escolares para facilitar el aprendizaje e incursionar en acciones de riesgo escolar para proteger a la comunidad educativa | Elaboración y ejecución de un plan cuatrienal de infraestructura educativa para la Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa. | Área de Planeación Educativa | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 231054 |  | 804000000 | [6 empty] | 804000000 | [5 empty] | 100% | 100% | Plan de Infraestructura educativa estructurado y ejecutado | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 0 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | Ambientes de aprendizaje dotados | 16 | 0 |  | 2020415510008 | Apoyo al proyecto Espacios Educativos Amigables para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Garantizar la dotación de espacios y ambientes escolares para facilitar el aprendizaje e incursionar en acciones de riesgo escolar para proteger a la comunidad educativa | Dotación a las IEO de material didáctico básico para el trabajo pedagógico. | Área calidad educativa | 2021-02-02 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 | cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 0 | Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados | Ambientes de aprendizaje dotados con materiales y recursos acorde con las metodologías | 0 | 0 |  | 2020415510008 | Apoyo al proyecto Espacios Educativos Amigables para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Garantizar la dotación de espacios y ambientes escolares para facilitar el aprendizaje e incursionar en acciones de riesgo escolar para proteger a la comunidad educativa | Dotación de las IEO de materiales y recursos acorde con las metodologías (10% de las instituciones cada año). | Área calidad educativa | 2021-02-02 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 16 | Documentos de planeación | Documentos operativos formulados de planes de emergencia | 16 | 16 | 0 | 2020415510008 | Apoyo al proyecto Espacios Educativos Amigables para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Garantizar la dotación de espacios y ambientes escolares para facilitar el aprendizaje e incursionar en acciones de riesgo escolar para proteger a la comunidad educativa | Actualización de los planes de emergencias de las 16 instituciones en el cuatrienio. | Área de Planeación Educativa | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 231054 |  | 30000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 | cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 0 | Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes | Coberturas obtenidas | 16 | 0 |  | 2020415510008 | Apoyo al proyecto Espacios Educativos Amigables para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Garantizar la dotación de espacios y ambientes escolares para facilitar el aprendizaje e incursionar en acciones de riesgo escolar para proteger a la comunidad educativa | Dotación de implementos para la gestión del riesgo en las Instituciones Educativas Oficiales. | Área de Planeación Educativa | 2021-02-02 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 16 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 0 | Documentos de planeación | Documentos operativos formulados y Establecimientos educativos acompañados en la implementación | 0 | 0 |  | 2020415510008 | Apoyo al proyecto Espacios Educativos Amigables para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Garantizar la dotación de espacios y ambientes escolares para facilitar el aprendizaje e incursionar en acciones de riesgo escolar para proteger a la comunidad educativa | Entrega de lineamientos, seguimiento y educación para la implementación de las cafeterías saludables en IE públicas y privadas. | Área de Inspección y Vigilancia | 2021-02-02 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 1 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 1 | Documentos de planeación | Documentos operativos formulados de educación para la familia | 0 | 1 | 1 | 2020415510008 | Apoyo al proyecto Espacios Educativos Amigables para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Garantizar la dotación de espacios y ambientes escolares para facilitar el aprendizaje e incursionar en acciones de riesgo escolar para proteger a la comunidad educativa | Programa de Educación para Familia: fortalecimiento de capacidades para crecer y vivir en armonía. | Área calidad educativa | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 231054 |  | 5000000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Los rubros presupuestales estan en etapa de armonización y estan sujetos a cambio | Secretaría de Educación
|  |  |  | 3 |  | 0 | Convenios establecidos | Convenios firmados y en ejecución | 0 | 0 |  | 2020415510008 | Apoyo al proyecto Espacios Educativos Amigables para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Garantizar la dotación de espacios y ambientes escolares para facilitar el aprendizaje e incursionar en acciones de riesgo escolar para proteger a la comunidad educativa | Establecimiento de convenios con universidades que oferten programas de psicología y operen en la localidad para que profesionales en formación apoyen la labor de los orientadores escolares. | Área calidad educativa | 2021-02-02 | [19 empty] | Su ejecución se adelantará a partir de la vigencia 2021 | Secretaría de Educación
|  |  |  | 22 |  | 4 | Documentos de planeación | Documentos operativos formulados con programa de convivencia y educación ciudadana | 0 | 4 | 2 | 2020415510008 | Apoyo al proyecto Espacios Educativos Amigables para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Garantizar la dotación de espacios y ambientes escolares para facilitar el aprendizaje e incursionar en acciones de riesgo escolar para proteger a la comunidad educativa | Desarrollo de un programa de convivencia y educación ciudadana en las IE municipales: La educación como fuerza de Paz y desarrollo. | Área calidad educativa | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 231054 | Gestión | [13 empty] | 50% | N.A | Programas de conivencia en ejecucuión |  | Secretaría de Educación
|  |  |  | 1 | Cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica y media | 1 | Documentos de planeación | Documentos operativos formulados con plan de gestión de agua, energía eléctrica y servicios públicos | 0 | 1 | 0.5 | 2020415510008 | Apoyo al proyecto Espacios Educativos Amigables para la vigencia 2020 en el municipio de Pitalito Huila | Garantizar la dotación de espacios y ambientes escolares para facilitar el aprendizaje e incursionar en acciones de riesgo escolar para proteger a la comunidad educativa | Elaboración de un plan de gestión de agua, de energía eléctrica servicios públicos y papel; este plan deberá ser reforzado con las estrategias transversales. | Área Administrativa y Financiera | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 231054 | Gestión | [13 empty] | 50% | N.A | Reducción en el valor de la facturación de los servicios públicos en las I.E |  | Secretaría de Educación
Note on T4: PLANEACION_EDUCATIVA: Los rubros presupuestales estan en proceso de armonización presupuestal y estan sujetos a cambio
Note on M38: PLANEACION_EDUCATIVA: El proyecto ya se encuentra en el Banco, pero aún no se cuenta con el código
Note on M44: PLANEACION_EDUCATIVA: El proyecto ya se encuentra en el Banco, pero aún no se cuenta con el código
Alcaldía Municipal-Pitalito Huila